伊通满族自治县支持绿色高效技术推广

服务（农机深松整地）项目实施方案

农业和畜牧业管理局、财政局、各乡（镇）人民政府、各街道办事处：

为贯彻落实党的十九大精神和中央农村工作会议、中央1号文件和《政府工作报告》部署要求，实施乡村振兴战略，推动农业供给侧结构性改革，进一步增强农业综合生产能力，提高农业供给体系质量，提升农业生态服务能力，拓宽农民增收渠道，加快推进农业农村现代化。为确保农机深松政策落实和项目实施，提高资金使用效益，现将2018年伊通满族自治县农机深松项目实施实施方案通知如下。

一、项目任务

2018年度我县农机深松整地抗旱保墒增产实用技术（以下简称农机深松）作业任务3万亩。

二、实施条件（实施范围及质量要求）

（一）实施范围

按照省农委、省财政厅下发的《关于下发2018年中央财政农业生产发展项目实施方案的通知》（吉农财发[2018]4号）文件要求，结合我县实际情况，2018年农机深松任务主要安排在全县合作社、家庭农场、农机大户和种粮大户。

（二）质量要求

2018年全县深松作业任务3万亩，农机深松作业应于秋季、苗期进行，深松作业的深度不得低于25厘米。享受补助的仅限于秋季进行的农机深松作业，深松深度须在30厘米以上，提倡增加至35厘米以上深松深度，打破犁底层。深松后各深松沟间距基本均匀，无明显漏松、深浅不一现象，或者符合本地农艺要求。所用作业机具须为通过省级及以上农业机械推广鉴定的专用深松机械，逐步淘汰无翼铲的纯凿式深松机作业。相邻两深松工作部件间距配置合理，符合当地种植技术形式要求；须配置碎土、弥平部件，以提高深松整地作业质量。

三、资金管理

（一）资金额度。2018年省财政厅安排我县农机深松整地项目资金60万元，2017年农机深松结余资金11.996万元，共计71.996万元。

（二）任务分配。按照深松机每台、铲数分配任务。

（三）补助对象。享受深松作业补助的对象为实施农机深松作业的服务提供者，包括新型农业经营主体、农机（业）合作社、家庭农场等直接从事农机作业的农业生产经营组织及农业企业。深松任务向县农业全程机械化示范区倾斜，向秸秆覆盖模式倾斜，优先选择获得国家和省级农机示范社称号的农机生产经营组织。

（四）补助标准。农机深松作业补助标准实行最高限额制，即补助上限不超过每亩25元。在规定上限内，结合我县实际情况，确定具体补助标准，鼓励实行竞争性下浮。
    （五）补助方式。农机深松作业补助采取“先作业后补助、先公示后兑现”的方式进行，在相关信息完成公示无异议后，由财政部门通过“一卡通”或转账（汇兑）等方式兑付补助资金给补助对象。
    四、实施要求
    （一）强化组织领导，明确权利义务。2018年我县农机深松工作由县人民政府统一组织落实与实施，要加强农机深松工作协调配合，明确工作责任，形成工作合力。由于农机深松工作涉及的面积大、农户多，在自愿的原则下，与参加的补助工作的对象签订作业协议，明确相关权利、责任和义务，确保农机深松工作依法依规、规范有序开展。

成立伊通满族自治县农机深松整地领导小组，各部门、各成员协调配合，责任明确。

组长：何旭明（副县长）

副组长：张玉欣（农业和畜牧业管理局局长）

董  富（财政局局长）

成员：崔福囯 陈晓峰 赵铁城 齐峰 王立涛 周晓东
    （二）资金及作业任务使用调整。2018年全县农机深松补助资金60万元，已于上年11月底下拨至我县（指标文号“吉财农指〔2017〕1245号”），我县2017年农机深松结余资金11.996万元，结转到2018年使用。

五、监管措施
    （一）强化信息化监测技术推进力度，确保资金使用安全。今年承担农机深松整地补助任务的作业机具，均须加装远程电子监测设备，并确保信息化监测设备工作正常。全县继续实行以远程电子监测数据作为农机深松补助作业检查验收依据的政策，取消常规人工检查验收。作业质量、地点与面积等相关信息均以电子监测数据为准，同时作为补助资金发放的依据。对存在异议、实名举报等争议情况，以相关工作人员现场核查结果为准。
    （二）严格规范操作程序，强化资金管理。国家高度重视农机深松工作，各地要在公开、公平、公正的基础上，合理分配作业任务，确定补助对象，严格执行公示制度，充分尊重补助对象在规定时间内的知情权和自主选择权。要加强对基层农机工作人员技术培训和警示教育，提高基层人员业务素质和工作能力。要切实加强项目监管，建立资金使用制度，做到有章可循、有据可查。严格资金使用范围，严禁截留、挪用和超范围支出，做到专款专用。县农机（农业）、财政、审计部门要加强对年度资金使用情况进行核查，确保项目资金使用安全。

伊通满族自治县人民政府

2018年8月25日